План работы

лаборатории «Особый ребенок»

на 2022-2023 уч. г.

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Проведение совместных фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских работ по проблемам теории и практики инклюзивного образования лиц со специальными потребностями и ограниченными возможностями в рамках проектной деятельности | Исследование жизненных компетенций обучающихся со специальными потребностями и ограниченными возможностями в рамках сотрудничества с ФРЦ РАС, в том числе: |  |
|  | - отбор участников исследования на базе партнерских организаций ЮФУ | До 30.09.2022 г. |
|  | - ознакомление специалистов партнерских организаций ЮФУ с инструментарием | До 30.09.2022 г. |
|  | - сбор данных на базе партнерских организаций ЮФУ | До 31.10.2022 г. |
|  | - отправка анкет обучающихся партнерских организаций ЮФУ в ФРЦ РАС | До 30.10.2022 г. |
|  | - получение обратной связи по результатам исследования, проведенного на базе МАОУ Гимназия № 36 | До 31.11.2022 г. |
|  | - отбор участников исследования на базе МАОУ Школа № 96 Эврика-Развитие | До 15.10.2022 г. |
|  | - ознакомление специалистов на базе МАОУ Школа № 96 Эврика-Развитие с инструментарием | До 15.10.2022 г. |
|  | - сбор данных на базе МАОУ Школа № 96 Эврика-Развитие | До 15.11.2022 г. |
|  | - отправка анкет МАОУ Школа № 96 Эврика-Развитие в ФРЦ РАС | До 30.11.2022 г. |
|  | - получение обратной связи по результатам исследования, проведенного на базе МАОУ Школа № 96 Эврика-Развитие | До 30.12.2022 г. |
| Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования в рамках проблематики образования лиц со специальными потребностями и ограниченными возможностями | Разработка программы дополнительного образования «Организационно-педагогические основы специального и инклюзивного образования детей с расстройствами аутистического спектра» в сетевом формате | До 30.10.2022 г. |
|  | Провести обучение не менее 15 чел. по программам повышения квалификации и переподготовки | 01.09.2022-30.06.2023 г. |
| Разработка онлайн-курсов с целью повышения психолого-педагогической грамотности субъектов образовательной деятельности по проблемам взаимодействия и работы с лицами со специальными потребностями и ограниченными возможностями | Подготовка контента для онлайн-курса «Комплексная диагностика при разработке маршрутов сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра» | 30.12.2022 г. |
| Организация и проведение совместных научных, образовательных и культурных мероприятий | Онлайн-семинар «Варианты аутистических расстройств: основные проявления, стратегия образования и комплексной помощи» | 16-17.09.2022 г. |
|  | Всероссийская нетворкинговая конференция с международным участием «Проблематика расстройств аутистического спектра в контексте мнений современной науки и практики» | До 30.12.2022 г. |
|  | Секция «Лучшие практики инклюзивного образования». Представление опыта работы образовательными организациями-партнерами в рамках Международной научно-практической конференции «Педагогическая диагностика: история, теория, современность» | 28.10.2022 г. |
|  | Дискуссионная площадка «Проблемы достижения планируемых результатов в обучении детей с ОВЗ». | До 31.01.2023 г. |
|  | Онлайн-семинар по составлению методики проектирования ментальной карты школьного музея в рамках Всероссийского фестиваля «Люди как люди». | До 30.04.2023 г. |
| Издательская деятельность и публикация результатов совместных научных исследований и разработок | Подготовка учебного пособия для слушателей программы повышения квалификации «Организационно-педагогические основы специального и инклюзивного образования детей с расстройствами аутистического спектра» | До 31.12.2022 г. |
|  | Подготовка не менее 3 статей в журналах рекомендованных ВАК РФ | До 30.06.2023 г. |
| Использование ресурсов Сторон в рамках научного сотрудничества и реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования в процессе организации научно-исследовательской работы и практической подготовки студентов | Организация научно-исследовательской работы студентов 2 курса направления подготовки Специальное (дефектологическое) образование | 08.09.2022-18.06.2023 г. |
| Институционализация форматов научного и практического взаимодействия | Подготовка пакета документов для институционализации совместной деятельности с МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие» г.Ростова-на-Дону | До 30 июня 2023 г. |

Руководитель лаборатории «Особый ребенок»							А.В. Виневская